## 📊 Dashboard
KELOMPOK SUNCOST — KALKULATOR PLTS ATAP
Sprint Tracker · Junior Project · Teknik Basis Data & Pemrograman Berbasis Objek
PROJECT INFO |  |  |  | LIVE KPI
Project Name | SunCost — kalkulator kelayakan investasi PLTS atap |  |  | Total Tasks |  | Completed |  | In Progress |  | Blocked
Period | 7 September — 11 Oktober 2026 (5 weeks)
Team Size | 3
Kategori | Climate Action — energi terbarukan
Architecture | Desktop MVVM — C# WPF (.NET 8) + SQLite lokal + API Open-Meteo |  |  | OVERALL COMPLETION
Repository | https://github.com/Yeypayeyy/22_SunCost
Mockup UI | https://www.figma.com/design/eZ7u3wVkggATG2xYOc4SmW/
Metode inti | Energi tahunan = kWp × PSH × PR × 365, koreksi suhu 0,4%/°C
SPRINT OVERVIEW
SPRINT 1 |  | SPRINT 2 | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5
1 — 13 Sep |  | 14 — 20 Sep | 21 — 27 Sep |  | 28 Sep — 4 Okt |  | 5 — 11 Okt |  | <- ikuti jadwal asistensi lab
FONDASI |  | KALKULATOR | HASIL |  | BASIS DATA |  | POLES & DEMO
Repo, project WPF, design system, skema DB |  | API cuaca + mesin perhitungan energi | Finansial, lingkungan, visualisasi |  | SQLite, riwayat, banding skenario |  | Bug fix, dokumentasi, demo
STATUS LEGEND
Not Started |  | In Progress | In Review |  | Done |  | Blocked |  | Cancelled
QUICK NOTES & ANNOUNCEMENTS
• Tracking cukup di spreadsheet ini, tidak pakai tool lain. • S2.3 (rumus energi) dan S4.1 (SQLite) dependensi kritis — telat di sini menggeser sprint berikutnya. • Hasil perhitungan wajib diuji silang ke PVGIS sebelum masuk sprint 3. • Risiko terbesar: aplikasi tidak jalan di laptop lain saat demo — diuji di S5.4, jangan ditunda.

## 🎓 Assessment Tracker
ASSESSMENT TRACKER
Kriteria penilaian junior project · self-assessment tiap sprint · diisi setelah asistensi
SCORING RUBRIC (Total = 100%)
Criteria | Weight | Description
Perancangan & Arsitektur | 20% | Class diagram, use case, ERD, pemisahan Model/Service/View jelas
Implementasi OOP | 25% | Enkapsulasi, inheritance, interface, MVVM dan data binding dipakai benar
Basis Data | 20% | Skema ternormalisasi, query agregasi/filter, akses data rapi lewat repository
Akurasi Perhitungan | 15% | Hasil energi & finansial tervalidasi terhadap PVGIS, asumsi ditampilkan terbuka
Dokumentasi | 10% | README, ERD, diagram, sumber data dan tarif tercatat
Demo & Presentasi | 10% | Aplikasi jalan di laptop lain, demo terstruktur, tanya jawab lancar
TEAM SELF-ASSESSMENT — Track our own progress against rubric
Criteria | Weight | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Final Score | Weighted | Notes
Perancangan & Arsitektur | 20%
Implementasi OOP | 25%
Basis Data | 20%
Akurasi Perhitungan | 15%
Dokumentasi | 10%
Demo & Presentasi | 10%
TOTAL | [6 empty] | FINAL
LOG ASISTENSI & REVIEW
# | Tanggal | Sprint | Topik / Yang dibahas |  | Catatan asisten | Tindak lanjut |  | PIC | Deadline | Status
1
2
3
4
5
6
7
8

## 📋 Task Tracker
TASK TRACKER
Backlog rinci · perbarui kolom STATUS untuk melacak progres · filter per Sprint atau PIC
Total |  | Done |  | In Progress |  | Blocked |  | Not Started |  | % Complete
# | Sprint Goal | Task ID | Task Description | PIC | Sprint | Priority | Status | Start Date | DEADLINE | Sisa Hari | Notes / Blockers
1 | S1 — Fondasi | S1.1 | Finalisasi worksheet brainstorming + README project | Farrel - Arch & UI | Sprint 1 | High | Done | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | Sudah di-merge lewat PR #6
2 | S1 — Fondasi | S1.2 | Setup repo GitHub + branching per anggota | Farrel - Arch & UI | Sprint 1 | High | Done | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | Branch 540589 / 538308 / 521971 | Fitur/use case Utama Sprint 1: user bisa upload dokumen, staff/panitia bisa ngeapprove/unapprove dokumennya, user bisa liat status approvalnya
3 | S1 — Fondasi | S1.3 | Buat project WPF .NET 8 + struktur folder (Models/Views) | Farrel - Arch & UI | Sprint 1 | High | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  | Belum di-build, SDK belum terpasang
4 | S1 — Fondasi | S1.4 | Design system: token warna + style Card/Button/Nav di App.xaml | Farrel - Arch & UI | Sprint 1 | High | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09
5 | S1 — Fondasi | S1.5 | Mockup UI 5 layar di Figma | Farrel - Arch & UI | Sprint 1 | High | Done | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | Beranda, Input, Hasil x2, Riwayat
6 | S1 — Fondasi | S1.6 | Rancang skema SQLite: tabel simulasi, panel, tarif_listrik | Sri - Backend | Sprint 1 | High | Not Started | 2026-09-09 | 2026-09-11
7 | S1 — Fondasi | S1.7 | Class diagram + use case diagram (draw.io) | Farrel - Arch & UI | Sprint 1 | Medium | In Progress | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | Draf .drawio sudah ada, perlu disesuaikan
8 | S1 — Fondasi | S1.8 | Implementasi halaman Beranda (shell + sidebar + kartu riwayat) | Mayra - Frontend | Sprint 1 | High | In Progress | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  | Kode sudah ditulis, menunggu build
9 | S2 — Kalkulator | S2.1 | Service Open-Meteo: radiasi harian + suhu rata-rata per koordinat | Sri - Backend | Sprint 2 | High | Not Started | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | HttpClient + System.Text.Json
10 | S2 — Kalkulator | S2.2 | Hitung kapasitas terpasang (kWp) dari luas atap, orientasi, kemiringan | Sri - Backend | Sprint 2 | High | Not Started | 2026-09-14 | 2026-09-16
11 | S2 — Kalkulator | S2.3 | Rumus energi tahunan kWp x PSH x PR x 365 + koreksi suhu 0,4% per °C | Sri - Backend | Sprint 2 | High | Not Started | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | Inti perhitungan — wajib ada unit test
12 | S2 — Kalkulator | S2.4 | Halaman Input Simulasi: form, dropdown orientasi, slider kemiringan | Mayra - Frontend | Sprint 2 | High | Not Started | 2026-09-14 | 2026-09-18
13 | S2 — Kalkulator | S2.5 | INotifyPropertyChanged supaya preview kWp update saat form diketik | Mayra - Frontend | Sprint 2 | High | Not Started | 2026-09-17 | 2026-09-19 |  | Titik masuk pola MVVM
14 | S2 — Kalkulator | S2.6 | Data golongan tarif PLN (R-1 900VA s.d. R-3) + opsi tarif manual | Sri - Backend | Sprint 2 | Medium | Not Started | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | Sumber tarif harus dicatat
15 | S2 — Kalkulator | S2.7 | Review arsitektur: pemisahan Service / Model / View sudah bersih? | Farrel - Arch & UI | Sprint 2 | Medium | Not Started | 2026-09-19 | 2026-09-20
16 | S2 — Kalkulator | S2.8 | Uji silang 3 skenario input terhadap PVGIS untuk validasi hasil | Farrel - Arch & UI | Sprint 2 | High | Not Started | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  | Bukti bahwa perhitungan tidak asal
17 | S3 — Hasil | S3.1 | Halaman Hasil Energi: KPI + bar chart produksi 12 bulan | Mayra - Frontend | Sprint 3 | High | Not Started | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | ItemsControl + Rectangle, tanpa library
18 | S3 — Hasil | S3.2 | Panel asumsi perhitungan terbuka (PSH, PR, koreksi suhu, degradasi) | Mayra - Frontend | Sprint 3 | High | Not Started | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | Pembeda utama produk
19 | S3 — Hasil | S3.3 | Perhitungan finansial: biaya instalasi, hemat/bulan, periode balik modal | Sri - Backend | Sprint 3 | High | Not Started | 2026-09-21 | 2026-09-24
20 | S3 — Hasil | S3.4 | Proyeksi arus kas kumulatif 25 tahun + degradasi panel 0,5% per tahun | Sri - Backend | Sprint 3 | High | Not Started | 2026-09-23 | 2026-09-25
21 | S3 — Hasil | S3.5 | Halaman Hasil Finansial: kartu KPI + line chart Polyline | Mayra - Frontend | Sprint 3 | High | Not Started | 2026-09-24 | 2026-09-27
22 | S3 — Hasil | S3.6 | Perhitungan CO2 dihindari + konversi ke setara pohon dan km | Sri - Backend | Sprint 3 | Medium | Not Started | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  | Faktor emisi jaringan perlu sumber resmi
23 | S3 — Hasil | S3.7 | Review tampilan hasil terhadap mockup Figma | Farrel - Arch & UI | Sprint 3 | Medium | Not Started | 2026-09-26 | 2026-09-27
24 | S4 — Basis Data | S4.1 | Setup SQLite + skrip pembuatan tabel saat aplikasi pertama dijalankan | Sri - Backend | Sprint 4 | High | Not Started | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | Microsoft.Data.Sqlite
25 | S4 — Basis Data | S4.2 | Repository: simpan, baca, hapus simulasi | Sri - Backend | Sprint 4 | High | Not Started | 2026-09-29 | 2026-10-01
26 | S4 — Basis Data | S4.3 | Halaman Riwayat: tabel skenario + checkbox pilih | Mayra - Frontend | Sprint 4 | High | Not Started | 2026-09-29 | 2026-10-02
27 | S4 — Basis Data | S4.4 | Fitur banding 2-3 skenario berdampingan | Mayra - Frontend | Sprint 4 | Medium | Not Started | 2026-10-01 | 2026-10-03
28 | S4 — Basis Data | S4.5 | Navigasi antar halaman lewat sidebar | Mayra - Frontend | Sprint 4 | High | Not Started | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | Saat ini sidebar belum berfungsi
29 | S4 — Basis Data | S4.6 | Query uji: agregasi + filter untuk laporan Teknik Basis Data | Sri - Backend | Sprint 4 | Medium | Not Started | 2026-10-02 | 2026-10-04 |  | Tunjukkan SQL asli ke dosen
30 | S4 — Basis Data | S4.7 | Dokumentasi ERD + penjelasan relasi antar tabel | Farrel - Arch & UI | Sprint 4 | Medium | Not Started | 2026-10-02 | 2026-10-04
31 | S5 — Poles & Demo | S5.1 | Perbaikan bug hasil uji coba semua halaman | Semua | Sprint 5 | High | Not Started | 2026-10-05 | 2026-10-08
32 | S5 — Poles & Demo | S5.2 | Samakan visual semua halaman dengan design system | Farrel - Arch & UI | Sprint 5 | Medium | Not Started | 2026-10-05 | 2026-10-07
33 | S5 — Poles & Demo | S5.3 | Lengkapi README: cara build, screenshot, ERD, sumber data | Farrel - Arch & UI | Sprint 5 | High | Not Started | 2026-10-06 | 2026-10-08
34 | S5 — Poles & Demo | S5.4 | Uji di laptop lain: pastikan jalan tanpa instalasi tambahan | Sri - Backend | Sprint 5 | High | Not Started | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  | Risiko terbesar saat demo
35 | S5 — Poles & Demo | S5.5 | Siapkan slide + skenario demo | Farrel - Arch & UI | Sprint 5 | High | Not Started | 2026-10-08 | 2026-10-10
36 | S5 — Poles & Demo | S5.6 | Latihan demo bersama | Semua | Sprint 5 | Medium | Not Started | 2026-10-10 | 2026-10-11
Formulas:
Sisa Hari = IF([DEADLINE]="","",[DEADLINE]-TODAY())

## 👥 Team
TEAM ROSTER & RESPONSIBILITIES
Kelompok SunCost — 3 anggota · Junior Project Laboratorium Informatika
# | Role | Nama | NIM | Primary Responsibilities | Status
1 | Software Architect & UI/UX | Muhammad Farrel Al Ghazy | 24/540589/TK/60022 | Arsitektur aplikasi, design system, mockup Figma, review kode, dokumentasi teknis | Active
2 | Frontend Developer | Mayravivania Syahda Charisa | 24/538308/TK/59701 | Implementasi halaman WPF, data binding, chart, navigasi antar halaman | Active
3 | Backend Developer | Sri Wahyuni Arista | 23/521971/TK/57593 | Mesin perhitungan, integrasi Open-Meteo, skema dan akses SQLite | Active
WORKLOAD DISTRIBUTION (otomatis dari Task Tracker)
PIC | Total Tasks | Done | In Progress | Blocked | Not Started | % Complete
Farrel - Arch & UI
Mayra - Frontend
Sri - Backend
Semua

## 🔗 Resources
RESOURCES & LINKS
Repo, desain, sumber data, dan referensi perhitungan — jaga tetap terbaru
# | Category | Name | URL / Link | PIC | Notes
1 | Code Repository | GitHub — 22_SunCost | https://github.com/Yeypayeyy/22_SunCost | Farrel | Repo utama, branch per anggota
2 | Design | Figma — mockup 5 layar | https://www.figma.com/design/eZ7u3wVkggATG2xYOc4SmW/ | Farrel | Beranda, Input, Hasil x2, Riwayat
3 | Data Cuaca | Open-Meteo API | https://open-meteo.com/en/docs | Sri | Gratis, tanpa API key
4 | Referensi | PVGIS — pembanding hasil perhitungan | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ | Sri | Dipakai untuk validasi S2.8
5 | Referensi | NREL PVWatts | https://pvwatts.nrel.gov/ | Sri | Rujukan metode perhitungan PV
6 | Library | Microsoft.Data.Sqlite | https://learn.microsoft.com/dotnet/standard/data/sqlite/ | Sri | Akses basis data lokal
7 | Tarif | Tarif tenaga listrik PLN | https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik | Sri | Perlu diverifikasi tiap triwulan
8 | Referensi | Faktor emisi jaringan listrik (grid emission factor) | https://gatrik.esdm.go.id/ | Sri | Untuk perhitungan CO2 dihindari
9 | Dokumentasi | Panduan WPF / .NET 8 | https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/ | Mayra | Referensi XAML & data binding | <- contoh
10 | Project Management | Sprint tracker (berkas ini) | SunCost_Sprint_Tracker.xlsx | Farrel | Ada di root repo